## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации государственной программы»
ЗА 2025 год

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения»
1.1 |  | Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством | КПМ | Прогрессирующий | Процент | 89.5 | 98.6 |  | Иной документ Опрос «Оценка качества предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения»

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения
1.1 | Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством, Процент
| План | КПМ | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5
| Факт/прогноз |  | 96 | 96 | 96 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 95.1 | 95.1 | 95.1 | 98.6 | 98.6 | 98.6

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача не указана
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области» | НЕ УКАЗАНО | Региональный результат ГП |  | X | X | X |  | X | X | X | Зинченко Виктор Степанович, Заместитель руководителя Агенства
1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения» | НЕ УКАЗАНО | Региональный результат ГП |  | X | X | X |  | X | X | X | Зинченко Виктор Степанович, Заместитель руководителя Агенства

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Всего, в том числе: | 7750300000 | 277 015,7 | 277 015,7 | 277 015,7 |  | 275 309,6 | 99,38
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750300000 | 277 015,7 | 277 015,7 | 277 015,7 |  | 275 309,6 | 99,38
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Внебюджетные источники | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750300000
1.1 | Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750380010 | 36 793,1 | 36 793,1 | 36 793,1 |  | 36 437,4 | 99,03
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750380010 | 36 793,1 | 36 793,1 | 36 793,1 |  | 36 437,4 | 99,03
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750380010
1.2 | Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750315080 | 240 222,7 | 240 222,7 | 240 222,7 |  | 238 872,2 | 99,44
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750315080 | 240 222,7 | 240 222,7 | 240 222,7 |  | 238 872,2 | 99,44
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Обеспечена деятельность организаций, подведомственной исполнительному органу Ульяновской области, уполномоченному в сфере занятости населения | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750315080

## 5.Риски
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)