## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации государственной программы»
ЗА 2 квартал 2026 года

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей Комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача Комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения»
1.1 |  | Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством | КПМ | Возрастающий | Процент | 89.5 | 99.2 |  | Иной документ Опрос «Оценка деятельности Кадрового центра» | 90

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей Комплекса процессных мероприятий в 2026 году
№ п/п | Показатели Комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Создание условий для реализации гражданами права на труд и создание благоприятных условий для обеспечения занятости населения
1.1 | Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством, Процент
| План | КПМ | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
| Факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 99.6; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 99.6; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 99.6; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 99.2; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 99.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 99.2

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек Комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Задача не указана
1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области» | НЕ УКАЗАНО | Региональный результат ГП |  | X | X | X |  | X | X | X | Зинченко Виктор Степанович, Заместитель руководителя Агенства
1.2 | Мероприятие (результат) «Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами» | НЕ УКАЗАНО | Региональный результат ГП |  | X | X | X |  | X | X | X
1.3 | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области» | НЕ УКАЗАНО | Региональный результат ГП |  | X | X | X |  | X | X | X
1.4 | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области» | НЕ УКАЗАНО | Региональный результат ГП |  | X | X | X |  | X | X | X

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Всего, в том числе: | 7750300000 | 289 916,6 | 289 916,6 | 289 916,6 |  | 137 111,7 | 47,29
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750300000 | 289 916,6 | 289 916,6 | 289 916,6 |  | 137 111,7 | 47,29
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Внебюджетные источники | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750300000
Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы | Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение реализации государственной программы |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750300000
1.1 | Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750380010 | 36 956,9 | 36 956,9 | 36 956,9 |  | 17 757,7 | 48,05
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750380010 | 36 956,9 | 36 956,9 | 36 956,9 |  | 17 757,7 | 48,05
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750380010
| Обеспечена деятельность исполнительных органов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750380010
1.2 | Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750315080 | 252 109,3 | 252 109,3 | 252 109,3 |  | 119 294,1 | 47,32
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750315080 | 252 109,3 | 252 109,3 | 252 109,3 |  | 119 294,1 | 47,32
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750315080
| Финансовое обеспечение расходов государственных учреждений Ульяновской области, связанных с осуществлением их уставной деятельности, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750315080
1.3 | Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750380210 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |  | 60,0 | 59,76
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750380210 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |  | 60,0 | 59,76
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750380210
| Расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750380210
1.4 | Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Всего, в том числе: | 7750315090 | 750,0 | 750,0 | 750,0
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750315090 | 750,0 | 750,0 | 750,0
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Внебюджетные источники | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750315090
| Финансовое обеспечение расходов, связанных с оборудованием помещения, занимаемого режимно-секретным подразделением Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Зинченко Виктор Степанович | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750315090

## 5.Риски
5. Информация о рисках Комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)