## Титул
УТВЕРЖДЕН
Фамилия И.О.
Должность
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
ЗА 2 квартал 2026 года

## 1.Показатели
1. Сведения о достижении показателей Комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Задача Комплекса процессных мероприятий «Создание условий, способствующих адаптации, интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников»
1.1 |  | Доля занятых участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Госпрограмма переселения), и членов их семей, трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения | КПМ | Возрастающий | Процент | 50 | 14 |  | Отчет Ежеквартальный отчет «Информация о работе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» | 50

## 2.Показатели помесячно
2. Сведения о помесячном достижении показателей Комплекса процессных мероприятий в 2026 году
№ п/п | Показатели Комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2026 года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Создание условий, способствующих адаптации, интеграции и закреплению на территории Ульяновской области переселившихся соотечественников
1.1 | Доля занятых участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Госпрограмма переселения), и членов их семей, трудоспособного возраста, в общей численности участников Госпрограммы переселения, Процент
| План | КПМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| Факт/прогноз |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам фев.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам март: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам апр.: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам май: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь: 14

## 3.Мероприятия
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек Комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Задача не указана
1.1 | Мероприятие (результат) «Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей» | Человек | Региональный результат ГП | 686 | X | 20 | X |  | X | X | X | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Отчет Информация о работе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, Отчет Ежеквартальный отчет «Информация о работе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
1.1.1 | Контрольная точка «Поступили сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД» | Человек | X | X | X | 9 | X | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Отчет Информация о работе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
1.1.2 | Контрольная точка «Поступили сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД» | Человек | X | X | X | 20 | X | X | 30.06.2026 | 30.06.2026 | X | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Отчет Ежеквартальный отчет «Информация о работе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
1.1.3 | Контрольная точка «Поступили сведения об участниках Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учет в УМВД» | Человек | X | X | X | X | 0 | X | 30.09.2026 | X | 30.09.2026 | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала
1.2 | Мероприятие (результат) «Проведено презентаций подпрограммы» | Единица | Региональный результат ГП | 2 | X | 1 | X |  | X | X | X | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Иной документ Презентация: Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
1.2.1 | Контрольная точка «Разработана и подготовлена презентация.» | Единица | X | X | X | 1 | X | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | Дубова Светлана Александровна, заместитель руководителя Агентства по развитию человечесского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области - директор департамента анализа и разработки стратегических направлений развития человеческого потенциала | Иной документ Презентация:"Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"

## 4.Финобеспечение
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов, тыс. руб. |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  | Процент исполнения, (10)/(7)*100 | Комментарий
[5 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Всего, в том числе: | 7750100000 | 737,4 | 737,4 | 737,4 |  | 64,8 | 8,78
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750100000 | 737,4 | 737,4 | 737,4 |  | 64,8 | 8,78
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750100000 | 592,2 | 592,2 | 592,2 |  | 54,4 | 9,19
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Внебюджетные источники | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750100000
Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Комплекс процессных мероприятий. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом |  | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750100000
1.1 | Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7750116000 | 32,4 | 32,4 | 32,4
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 7750116000 | 32,4 | 32,4 | 32,4
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 7750116000
| Проведено презентаций подпрограммы | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 7750116000
1.2 | Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Всего, в том числе: | 77501R0860 | 705,0 | 705,0 | 705,0 |  | 64,8 | 9,19
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них | 77501R0860 | 705,0 | 705,0 | 705,0 |  | 64,8 | 9,19
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77501R0860 | 592,2 | 592,2 | 592,2 |  | 54,4 | 9,19
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Внебюджетные источники | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 77501R0860
| Прибыли в Ульяновскую область и поставлены на учет УМВД участников Госпрограммы переселения, и членов их семей | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Источники финансирования дефицита (справочно) | 77501R0860

## 5.Риски
5. Информация о рисках Комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)